## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | Choucair Testing
Tipo de Proyecto | Proyecto Coorporativo
Triada | Responsable del Cliente | Camila Montenegro
| Lider de Pruebas (TPL) | Franklin Asprilla
| Responsable de Desarrollo | Choucair Testing
Linea de Negocio (UEN)
Nombre de la Aplicación o proyecto | Choucair Academy
Contexto del Proyecto
El cliente requiere servicios de pruebas generales y basicas para revisar que los cambios que se realizaron a la plataforma web, no hayan afectado las funcionalidades de consulta, matriculas y realizaciónd e cursos. Se debe tener en cuenta que las modificaciones que se realizaron fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Retraso en pruebas |  | No disponibilidad del ambiente, falta de data | 3 | 2 | 6 | Realizar validaciones temprana sobre permisos, accesos y data para pruebas
Indisponibilidad del equipo Dev/admin |  | No se encuentran disponibles para la solución de bugs | 3 | 2 | 6 | Gestionar con el cliente el recurso del area de dev/admin disponible para los bugs que se presenten
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Validación de datos |  | no contar con las debidas validaciones de permisos como el caso del loguin y permitir el ingreso | 4 | 2 | 8 | Realizar smoke test
Error inscripción Cursos |  | * No permite matricularse a los cursos | 3 | 1 | 3 | Realizar smoke test
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 01 Febrero - 2023 / 21 Febrero 2023 |  | X
Alcance: | HU01 - Gestión Cursos |  | X
Recursos | 3 Analistas de pruebas |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Se debe priorizar las pruebas basandonos en los criterios de aceptación de la HU Se ejecutaran pruebas funcionales y Usabilidad Orden de prueba: Inicialmente se realizaran pruebas sobre el apartado del loguin, para validar los temas de permisos y acceso a la plataforma. Se verificara que la plataforma cuente con los filtros y contenidos de los cursos Se verificara que los cursos esten disponibles Se verificara que la plataforma permita inscribirse/iniciar cada uno de los cursos disponibles
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
El alcance de las pruebas es verificar el correcto funcionamiento del modulo de Consulta de Cursos y matricula de cursos
Fuera de alcance de pruebas:
No se realizaran pruebas de estrés No se realizaran pruebas performance No se realizaran pruebas de integración No se realizaran pruebas responsitive del aplicativo
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
El cliente brinda la documentación necesaria para realizar los diseños y planeación de pruebas Se debe contar con un ambiente de pruebas estable Se debe mantener un canal de información sobre el proyecto ya sea via correo electronico o por otro medio Si durante el desarrollo de pruebas surgen dudas que generen nuevos requerimientos, se debe realizar una reunión con todo el equipo incluyendo el ciente para establecer una acción a realizar El equipo desarrollo debe estar disponible para resolver cualquier eventualidad que se presente en caso de tener bugs que generen Stopper
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I29: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B78: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B79: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia (hidden)
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos?
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software?
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ?
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.)
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos?
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente?
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado?
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos?
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba?

## Supuestos (hidden)
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 6
Socialización HU | 1 | 1 | 3 | 3
Contextualización proyecto | 1 | 1 | 3 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 15 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Analisis de riesgos | 1 | 1 | 3 | 3
Estrategias de pruebas | 1 | 2 | 6 | 3
Criterios | 1 | 1 | 3 | 3
Alcance de pruebas | 1 | 1 | 3 | 3
Diseño |  |  |  |  | 12
Diseño casos de prueba | 1 | 4 | 12 | 3
Ejecucion |  |  |  |  | 9
Ejecución Casos de prueba | 1 | 3 | 9 | 3
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 6
Cierre Pruebas / Socializacion finalizacion pruebas | 1 | 2 | 6 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 13.5
Daily | 15 | 0.5 | 1.5 | 3
Planeación Sprint | 1 | 1 | 3 | 3
Refinamiento | 1 | 1 | 3 | 3
Review | 1 | 1 | 3 | 3
Retrospectiva | 1 | 1 | 3 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 61.5 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 61.5 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 6.8333
Note on G23: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G25: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G26: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 3% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 3% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 1%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 1% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 2%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 3%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 3%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 3%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 2%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 1%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 3%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 2%
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 27% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases